## Agenda des tâches - Général
Statut	ID Tâche	Tâche	Partie	Fonctionnalités	Fichier concerné	Priorité	Ressource	Date Début	Date Fin	Commentaire
Terminé	CG0001	Connexion à la Base de Donnée	BD	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24				Légende
Terminé	CG0002	Connexion à l’application	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérification de son existence dans la BDD, ensuite Vérification de son nombre d’avertissement				Nom d’un fichier
Terminé	CG0003	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormConnexion.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24					Nom d’une méthode
En cours	CG0004	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseAdmin.cs	Basse	Giovanni	23/03/24	17/04/24	Choix via une liste déroulante				Element de code
Terminé	CG0005	Gestion des utilisateurs	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Permettre de visualiser les informations d’un utilisateur, de supprimer un utilisateur ou d’ajouter un utilisateur				Terminé
Terminé	CG0006	Gestion des articles	Application	MODÉRATION – ARTICLES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Visualiser et Ajouter des avertissements aux utilisateurs (petite icône de signalement sur le message)				Non débuté
Terminé	CG0007	Gestion des avis	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/04/24	17/04/24	Permettre la suppression des avis frauduleux.				En cours
Terminé	CG0008	Gestion des rubriques	Application	MODÉRATION – RUBRIQUES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24		ToUpper() lors de l’ajout d’une rubrique
Non débuté	CG0009	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseUser.cs	Basse
Non débuté	CG0010	Gérer ses articles	Application	ARTICLES		Haute
Non débuté	CG0011	Gérer ses avis	Application	AVIS		Haute
Non débuté	CG0012	Consulter son profil	Application	PROFIL	FormPresseUser.cs	Moyenne				Utiliser l’ID pour trouver ses informations personnelles

## Agenda des tâches - Détails
Statut	ID Tâche	Tâche	Partie	Fonctionnalités	Fichier concerné	Priorité	Ressource	Date Début	Date Fin	Commentaire
Terminé	CG0001A	Connexion à la Base de Donnée	BD	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Permettre la connexion à la base de donnée et vérifier que celle-ci soit bien active.			Légende
Terminé	CG0002A	Vérification de l’existence de l’utilisateur dans la Base de Données	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérifier que l’utilisateur qui tente de se connecter possède bien un compte dans notre Base de données.				Nom d’un fichier
Terminé	CG0002B	Vérification de la conformité du compte de l’utilisateur	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Un utilisateur conforme est un compte ayant en dessous de trois avertissement et un compte non bloqué.				Nom d’une méthode
Terminé	CG0002C	Connecter et Déconnecter l’utilisateur	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Permettre la connexion à l’application si le compte est conforme (voir CG0002B pour la définition d’un « Compte conforme »).				Element de code
Terminé	CG0003	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormConnexion.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24
Terminé	CG0004	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseAdmin.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24					Terminé
Terminé	CG0005A	Consulter les utilisateur en fonction du type de filtrage	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	En fonction du choix de l’utilisateur, on affiche les utilisateurs filtrés (en fonction de leurs informations, soit les utilisateurs conformes, les utilisateurs avec 3 avertissements, les utilisateurs avec un compte bloqué)				Non débuté
Terminé	CG0005B	Ajouter un nouvel utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Ajouter et vérifier les informations saisie par l’administrateur pour éviter les erreurs.				En cours
Terminé	CG0005C	Conception d’un mot de passe provisoire pour le nouvel utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Permettre un accès à l’application pour les nouveaux adhérents.
Terminé	CG0005D	Ajouter un avertissement à un utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	L’administrateur doit pouvoir ajouter un avertissement dans le cas où l’utilisateur a effectué une faute, c’est-à-dire la conception d’un profil, d’un article ou d’un avis frauduleux.
Terminé	CG0005E	Clôturer le compte d’un utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	L’administrateur doit pouvoir fermer un compte utilisateur, pour exercer son devoir de modération.
Terminé	CG0005F	Informer l’utilisateur de l’état de sa requête	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Basse	Giovanni	23/03/24	29/03/24	L’administrateur doit savoir si l’opération a été effectué avec succès.
Terminé	CG0005G	Consulter les informations d’un utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Dans une nouvelle fenêtre, on affiche les informations de l’utilisateur sélectionné
Terminé	CG0006A	Consulter les articles en fonction du type de filtrage	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	29/03/24	12/04/24	En fonction du choix de l’article, on affiche les articles filtrés (en fonction de leurs états, soit en attente, validé ou rejeté)
Terminé	CG0006B	Associer une rubrique à un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	On ajoute une association entre une rubrique et un article.
Terminé	CG0006C	Supprimer toutes les relations entre des rubriques et un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	On supprime toutes les associations entre les rubriques et l’article.
Terminé	CG0006D	Modifier l’état d’un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Modification de l’état de l’article par l’administrateur, soit en attente, valide ou rejeté.
Terminé	CG0006E	Consulter les informations d’un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Dans une nouvelle fenêtre, on affiche les informations de l’article sélectionné
Terminé	CG0006F	Supprimer un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE
Terminé	CG0006G	Consulter les rubriques d’un article
Terminé	CG0007A	Consulter les avis d’un article	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	En fonction de l’article sélectionné, on récupère les avis qui lui sont associé.
Terminé	CG0007B	Consulter les informations d’un avis	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs
Terminé	CG0007C	Supprimer un avis	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs
Terminé	CG0008A	Consulter les rubriques en fonction du type de filtrage
Terminé	CG0008B	Ajouter une nouvelle rubrique
Terminé	CG0008C	Modifier une rubrique déjà existante
Terminé	CG0008D	Supprimer une rubrique
En cours	CG0009
Non débuté	CG0010A	Consulter ses propres articles
Non débuté	CG0010B	Modifier ses propres articles à la condition qu’il ne soit pas déjà refusé ou validé
Non débuté	CG0010C	Créer un nouvel article
Non débuté	CG0011A	Consulter ses propres avis
Non débuté	CG0011B	Modifier ses propres avis
Non débuté	CG0011C	Créer un nouvel avis
Non débuté	CG0011D	Supprimer ses propres avis
Non débuté	CG0012A	Consulter son profil Utilisateur
Terminé	CG0012B	Modifier ses informations personnelles