## Agenda des tâches - Général
Statut	ID Tâche	Tâche	Partie	Fonctionnalités	Fichier concerné	Priorité	Ressource	Date Début	Date Fin	Commentaire
Terminé	CG0001	Connexion à la Base de Donnée	BD	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24				Légende
Terminé	CG0002	Connexion à l’application	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérification de son existence dans la BDD, ensuite Vérification de son nombre d’avertissement				Nom d’un fichier
Terminé	CG0003	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormConnexion.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24					Nom d’une méthode
En cours	CG0004	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseAdmin.cs	Basse	Giovanni	23/03/24		Choix via une liste déroulante				Element de code
Terminé	CG0005	Gestion des utilisateurs	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Permettre de visualiser les informations d’un utilisateur, de supprimer un utilisateur ou d’ajouter un utilisateur				Terminé
Terminé	CG0006	Gestion des articles	Application	MODÉRATION – ARTICLES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Visualiser et Ajouter des avertissements aux utilisateurs (petite icône de signalement sur le message)				Non débuté
Non débuté	CG0007	Gestion des avis	Application	MODÉRATION – AVIS		Haute								En cours
En cours	CG0008	Gestion des rubriques	Application	MODÉRATION – RUBRIQUES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24		ToUpper() lors de l’ajout d’une rubrique
Non débuté	CG0009	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseUser.cs	Basse
Non débuté	CG0010	Gérer ses articles	Application	ARTICLES		Haute
Non débuté	CG0011	Gérer ses avis	Application	AVIS		Haute
Non débuté	CG0012	Consulter son profil	Application	PROFIL	FormPresseUser.cs	Moyenne				Utiliser l’ID pour trouver ses informations personnelles

## Agenda des tâches - Détails
Statut	ID Tâche	Tâche	Partie	Fonctionnalités	Fichier concerné	Priorité	Ressource	Date Début	Date Fin	Commentaire
Terminé	CG0001A	Connexion à la Base de Donnée	BD	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Permettre la connexion à la base de donnée.			Légende
Terminé	CG0002A	Vérification de l’existence de la BDD	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérifier que la BDD est bien active.				Nom d’un fichier
Terminé	CG0002B	Vérification du nombre d’avertissements	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérifier le nombre d’avertissement de l’utilisateur avant connexion. Lorsque l’utilisateur possède au moins 3 avertissements, on lui bloque l’accès.				Nom d’une méthode
Terminé	CG0002C	Vérification de la date de fermeture	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérifier si le compte a été fermé. Empêcher la connexion si oui.				Element de code
Terminé	CG0002D	Connecter et Déconnecter l’utilisateur	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Permettre la connexion à l’application si le compte est en règle.				Terminé
Terminé	CG0003	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormConnexion.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24					Non débuté
Terminé	CG0005A	Récupération des utilisateurs en règle	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Tout utilisateur en règle doit pouvoir être trouver et afficher dans une liste, pour être visible par l’administrateur.				En cours
Terminé	CG0005B	Récupération des utilisateurs	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Tout utilisateur doit pouvoir être trouver et afficher dans une liste, pour être visible par l’administrateur (même les utilisateurs maveillants).
Terminé	CG0005C	Ajout d’un adhérent (USER)	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Permettre un accès à l’application pour les nouveaux adhérents.
Terminé	CG0005D	Conception d’un mot de passe provisoire	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Basse	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Ce mot de passe provisoire doit permettre à l’utilisateur de se connecter et de modifier son mot de passe.
Terminé	CG0005E	Fermeture d’un compte	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	L’administrateur doit pouvoir fermer un compte utilisateur, pour exercer son devoir de modération.
Terminé	CG0005F	Ajouter un avertissement	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	L’administrateur doit pouvoir ajouter un avertissement dans le cas où l’utilisateur a effectué une faute.
Terminé	CG0005G	Vérification de l’état de l’insertion d’un nouvel utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Il est important de savoir si l’opération à réussie ou échouée.
Terminé	CG0005H	Afficher les utilisateurs et leurs informations	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Considéré comme malveillants : Les comptes avec une date de fermeture et les comptes avec plus de 3 avertissements.
Terminé	CG0006A	Récupération des articles en fonction de leurs états	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Filtrage (En attente, valide, refus)
Terminé	CG0006B	Attribution des rubriques pour un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24
Terminé	CG0006C	Suppression des rubriques pour un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24
Terminé	CG0006D	Mise à jour de l’état de l’article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24
Terminé	CG0006E	Initialisation des états	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Optimisation possible : Chercher les états via la BDD
Terminé	CG0006F	Afficher les informations d’un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	29/03/24	12/04/24
	CG0007
Terminé	CG0008A	Récupération des rubriques	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	14/04/24
Terminé	CG0008B	Ajout d’une nouvelle rubrique	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	14/04/24
Terminé	CG0008C	Modification d’une rubrique déjà existante	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	14/04/24
Terminé	CG0008D	Suppression d’une rubrique	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	14/04/24
Terminé	CG0008E	Permettre un filtrage des rubriques en fonction de leurs noms	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Basse	Giovanni	15/04/24	15/04/24	Affichage spécifique ou global
Terminé	CG0008F	Association d’une rubrique à un article	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	14/04/24