## Agenda des tâches - Général
Statut	ID Tâche	Tâche	Partie	Fonctionnalités	Fichier concerné	Priorité	Ressource	Date Début	Date Fin	Commentaire
Terminé	CG0001	Connexion à la Base de Donnée	BD	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24				Légende
Terminé	CG0002	Connexion à l’application	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	Vérification de son existence dans la BDD, ensuite Vérification de son nombre d’avertissement				Nom d’un fichier
Terminé	CG0003	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormConnexion.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24					Nom d’une méthode
En cours	CG0004	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseAdmin.cs	Basse	Giovanni	23/03/24	17/04/24	Choix via une liste déroulante				Element de code
Terminé	CG0005	Gestion des utilisateurs	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Permettre de visualiser les informations d’un utilisateur, de supprimer un utilisateur ou d’ajouter un utilisateur				Terminé
Terminé	CG0006	Gestion des articles	Application	MODÉRATION – ARTICLES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Visualiser et Ajouter des avertissements aux utilisateurs (petite icône de signalement sur le message)				Non débuté
Terminé	CG0007	Gestion des avis	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/04/24	17/04/24	Permettre la suppression des avis frauduleux.				En cours
Terminé	CG0008	Gestion des rubriques	Application	MODÉRATION – RUBRIQUES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	17/04/24	ToUpper() lors de l’ajout d’une rubrique
Terminé	CG0009	Mise en forme du design	Application	VISUEL	FormPresseUser.cs	Basse	Giovanni	17/04/24	21/04/24
Terminé	CG0010	Gestion de ses articles	Application	UTILISATEUR – ARTICLES	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24
Terminé	CG0011	Gestion de ses avis	Application	UTILISATEUR – AVIS	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24
Terminé	CG0012	Gestion de son profil	Application	UTILISATEUR – PROFIL	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	17/04/24	21/04/24	Utiliser l’ID pour trouver ses informations personnelles

## Agenda des tâches - Détails
Statut	ID Tâche	Tâche	Partie	Fonctionnalités	Fichier concerné	Priorité	Ressource	Date Début	Date Fin	Commentaire
Terminé	CG0001A	Connexion à la Base de Donnée	BD	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	La base de donnée doit être active pour fonctionné. Si elle ne fonctionne pas, afficher un message d’erreur.			Légende
Terminé	CG0002A	Vérification de l’existence de l’utilisateur dans la Base de Données	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	L’individu qui tente de se connecter doit posséder un compte dans notre base de données pour avoir un accès à l’application.				Nom d’un fichier
Terminé	CG0002B	Vérification de la conformité du compte de l’utilisateur	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	L’individu qui tente de se connecter doit être conforme pour avoir un accès à l’application, c’est-à-dire avoir un compte ayant en dessous de trois avertissement et un compte non bloqué.				Nom d’une méthode
Terminé	CG0002C	Connecter et Déconnecter l’utilisateur	Application	CONNEXION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	15/03/24	22/03/24	L’individu doit pouvoir se connecter si le compte est conforme. (voir CG0002B pour la définition d’un « Compte conforme »).				Element de code
Terminé	CG0003	Mise en forme du design	Application	MODÉRATION	FormConnexion.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24	L’interface doit être intuitive et facile d’utilisation.
Terminé	CG0004	Mise en forme du design	Application	MODÉRATION	FormPresseAdmin.cs	Basse	Giovanni	15/03/24	22/03/24	L’interface doit être intuitive et facile d’utilisation.				Terminé
Terminé	CG0005A	Consulter les utilisateur en fonction du type de filtrage	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Le gestionnaire doit pouvoir choisir ses filtres pour afficher les utilisateurs en conséquence (en fonction de leurs informations, soit les utilisateurs conformes, les utilisateurs avec 3 avertissements, les utilisateurs avec un compte bloqué).				Non débuté
Terminé	CG0005B	Ajouter un nouvel utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Le gestionnaire doit pouvoir ajouter un nouvel utilisateur. Sa saisie devra être vérifier pour éviter les erreurs.				En cours
Terminé	CG0005C	Conception d’un mot de passe provisoire pour le nouvel utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	23/03/24	29/03/24	La création d’un compte doit engendrer un mot de passe provisoire pour permettre un accès à l’application pour les nouveaux adhérents.
Terminé	CG0005D	Ajouter un avertissement à un utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Le gestionnaire doit pouvoir ajouter un avertissement dans le cas où l’utilisateur a effectué une faute, c’est-à-dire la conception d’un profil, d’un article ou d’un avis frauduleux.
Terminé	CG0005E	Clôturer le compte d’un utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Le gestionnaire doit pouvoir fermer un compte utilisateur, pour exercer son devoir de modération.
Terminé	CG0005F	Informer l’utilisateur de l’état de sa requête	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Basse	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Le gestionnaire doit savoir si l’opération a été effectué avec succès.
Terminé	CG0005G	Consulter les informations d’un utilisateur	Application	MODÉRATION – USER	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	23/03/24	29/03/24	Le gestionnaire doit pouvoir consulter l’ensemble des informations de l’utilisateur sélectionné. Dans une nouvelle fenêtre, on affiche ses informations.
Terminé	CG0006A	Consulter les articles en fonction du type de filtrage	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir choisir ses filtres pour afficher les articles en conséquence (en fonction de leurs états, soit en attente, validé ou rejeté, de l’auteur ou de son identifiant).
Terminé	CG0006B	Associer une rubrique à un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir associer une rubrique à un article.
Terminé	CG0006C	Supprimer toutes les relations entre des rubriques et un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir supprimer toutes les associations entre les rubriques et l’article.
Terminé	CG0006D	Modifier l’état d’un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir modifier l’état de l’article selectionné, soit en attente, valide ou rejeté.
Terminé	CG0006E	Consulter les informations d’un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir consulter l’ensemble des informations de l’article sélectionné. Dans une nouvelle fenêtre, on affiche ses informations.
Terminé	CG0006F	Supprimer un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir supprimer un article s’il considère l’article comme frauduleux. Lors de la suppression, un avertissement sera ajouté. Le terme « frauduleux » est assez large, on le définira à l’avenir.
Terminé	CG0006G	Consulter les rubriques d’un article	Application	MODÉRATION – ARTICLE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir consulter l’ensemble des rubriques associées à un article.
Terminé	CG0007A	Consulter les avis d’un article	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	29/03/24	12/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir consulter l’ensemble des avis associées à un article.
Terminé	CG0007B	Consulter les informations d’un avis	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	12/04/24	14/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir consulter le contenu d’un avis / d’un commentaire. Dans une nouvelle fenêtre, on affiche son contenu.
Terminé	CG0007C	Supprimer un avis	Application	MODÉRATION – AVIS	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	12/04/24	14/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir supprimer un avis s’il considère l’avis comme frauduleux. Lors de la suppression, un avertissement sera ajouté. Le terme « frauduleux » est assez large, on le définira à l’avenir.
Terminé	CG0008A	Consulter les rubriques en fonction du type de filtrage	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Basse	Giovanni	14/04/24	17/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir rechercher une rubrique par son nom.
Terminé	CG0008B	Ajouter une nouvelle rubrique	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	14/04/24	17/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir ajouter une nouvelle rubrique, qui n’est pas déjà dans la base de données.
Terminé	CG0008C	Modifier une rubrique déjà existante	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	14/04/24	17/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir modifier le nom d’une rubrique.
Terminé	CG0008D	Supprimer une rubrique	Application	MODÉRATION – RUBRIQUE	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	14/04/24	17/04/24	Le gestionnaire doit pouvoir supprimer une rubrique.
Terminé	CG0009	Mise en forme du design	Application	UTILISATEUR	FormPresseUser.cs	Basse	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’interface doit être intuitive et facile d’utilisation.
Terminé	CG0010A	Consulter ses propres articles	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir ses propres articles.
Terminé	CG0010B	Modifier ses propres articles	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir modifier ses propres articles. Lors de ses modifications, l’état de l’article bascule vers l’état « En attente ».
Terminé	CG0010C	Créer un nouvel article	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir ajouter un nouvel article.
Terminé	CG0010D	Consulter les articles des autres utilisateurs	Application	UTILISATEUR – CONSULTATION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir consulter les articles des autres utilisateurs. Nous afficherons uniquement les articles validés par le gestionnaire.
Terminé	CG0010E	Supprimer ses propres articles	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir supprimer ses propres articles.
Terminé	CG0011A	Consulter ses propres avis	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir consulter le contenu de ses avis.
Terminé	CG0011B	Modifier ses propres avis	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir modifier ses propres avis sur un article donné.
Terminé	CG0011C	Créer un nouvel avis concernant un article	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir ajouter son propre avis sur un article donné.
Terminé	CG0011D	Supprimer ses propres avis	Application	UTILISATEUR – DASHBOARD	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir supprimer ses propres avis.
Terminé	CG0011E	Consulter les avis d’un article	Application	UTILISATEUR – CONSULTATION	AppliBD.cs	Haute	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir consulter les avis des autres utilisateurs sur un article donné.
Terminé	CG0012A	Consulter son profil Utilisateur	Application	UTILISATEUR – PROFIL	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir consulter l’ensemble de ses informations personnelles.
Terminé	CG0012B	Modifier ses informations personnelles	Application	UTILISATEUR – PROFIL	AppliBD.cs	Basse	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir modifier l’ensemble de ses informations personnelles. Seuls la modification de ses numéros de téléphone portable et mobile sera autorisée.
Terminé	CG0012C	Modifier son mot de passe	Application	UTILISATEUR – PROFIL	AppliBD.cs	Moyenne	Giovanni	17/04/24	21/04/24	L’utilisateur doit pouvoir personnaliser son mot de passe.